Informe anual

El informe no puede sobrepasar 4 páginas, o 5 páginas si una organización cuenta con más de un proyecto (Times New Roman, tamaño de letra 10, sin contar la lista de anexos). Tampoco se pueden modificar o eliminar ninguna de las preguntas ni el diseño del documento.

INFORMACION GENERAL

| Organización | CONEXIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | NUESTRA AMAZONÍA, NUESTRO FUTURO: Bioeconomía, patrimonio local e innovación para un desarrollo sostenible e inclusivo |  |  |
| Lugar del proyecto | Departamento de Pando en el Norte Amazónico de Bolivia |  |  |
| Duración del proyecto | 02/01/2025-31/12/2027 | N° de años | 3 |
| Período de informe | 01/01/2025 – 31/12/2025 |  |  |
| Informe elaborado por | Ariel Tito Correa – Coordinador de Proyecto |  |  |
| Fecha de presentación | 31/01/2026 |  |  |

INFORME FINANCIERO

| Moneda | BOB | USD/ EUR (Subraye) |
| --- | --- | --- |
| Saldo del año anterior | 5.428,34 | 603,15 |
| Ingresos totales del proyecto en el período del informe | 1.773.089,48 | 197.009,94 |
| Suma de saldo e ingresos | 1.778.517,82 | 197.613,09 |
| Contribución MariaMarina Foundation | 1.440.00,000 | 160.000,00 |
| Contribuciones otros financiadores | 333.089,48 | 37.009,94 |  |
| Gastos totales del proyecto en el período del informe | 1.475.453,62 | 163.939,29 |
| Gastos MariaMarina Foundation | 1.142.364,14 | 126.326,20 |
| Saldo total | 303.064,20 | 33.673,80 |
| Saldo contribución MariaMarina Foundation | 303.064,20 | 33.673,80 |
| Explicación de diferencias entre ingresos presupuestados y efectivos (máx. 250 caracteres) | Con fondos MMF se obtuvo una ganancia por tipo de cambio de Bs 326.400.- utilizado según aprobación de fecha 25/06/2025. De la contrapartida se aportó el 70% del presupuesto en bolivianos. Las propuestas que se tenían previstas en la gestión 2025 se han retrasado en su aprobación ocasionando un aporte menor, sin embargo, ya se cuenta con propuestas aprobadas como ser ENRAIZA, BID por lo que no tendremos mayores inconvenientes en cubrir con lo comprometido. |  |  |
| Explicación de diferencias entre presupuesto y gastos (máx. 250 caracteres) | Se ha llegado a una ejecución del 92% con respecto al presupuesto aprobado (este no incluye la ganancia de tipo de cambio en bolivianos), en la gestión 2025 se tenía principalmente previsto la compra, equipamiento y funcionamiento de la unidad móvil, el cual se cumplió hasta el mes de septiembre, sin embargo, se afectó el desarrollo de algunas actividades como las capacitaciones digitales, de emprendimiento y ciertas consultorías |  |  |
| Descripción de contribuciones no monetarias | El Gobierno Municipal de Cobija asignó un espacio en la Casa de la Cultura Hermanos Torrico para el funcionamiento de la oficina del proyecto. |  |  |
| Fecha de auditoría institucional planificada | 02/03/2025 |  |  |

INFORME NARRATIVO

| Resumen de impacto, en comparación con los objetivos |  | (Informe sobre los avances, seleccionando los más significativos, orientándose en los indicadores del Marco Lógico. Indique los porcentajes de cumplimiento.) Impacto: Jóvenes y mujeres de la Amazonía boliviana valoran y cuidan el patrimonio natural, cultural y alimentario local, mejorando sus condiciones de vida de manera sostenible. Los indicadores de impacto aún no presentan avances cuantificables (0%) debido a la fase inicial del proyecto; sin embargo, se lograron progresos clave en la articulación territorial y el trabajo colaborativo 2. Jóvenes y mujeres fueron formados mediante el Hub Yawa, que acerca la formación práctica y conectividad a territorios rurales e indígenas. De manera complementaria, se avanzó en instrumentos de seguimiento para la medición de resultados y, paralelamente, las alianzas estratégicas de la gestión 2025 permitieron implementar acciones conjuntas con los municipios aliados, que apoyaron la organización de los procesos formativos en transformación de alimentos. En este marco, las alcaldesas de Porvenir y Cobija fueron aliadas clave para el inicio efectivo del proyecto y el fortalecimiento de las condiciones institucionales y territoriales para generar impactos medibles. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resumen de efectos esperados, en comparación con los objetivos |  | (Informe sobre los avances, seleccionando los más significativos, orientándose en los indicadores del Marco Lógico. Indique los porcentajes de cumplimiento.) Jóvenes y mujeres de la Amazonía boliviana cuentan con habilidades y las aplican para generar medios de vida sostenibles que contribuyan a la conservación ambiental y de la biodiversidad Durante 2025, los indicadores de efecto registraron avances parciales (25%–43%), asociados al inicio operativo en el último trimestre del año. No obstante, se lograron resultados relevantes: 58 jóvenes y mujeres concluyeron la formación presencial (27%); 45 utilizaron el módulo APRENDE de CONEXIÓN Lab (43%), desarrollando productos como diseños de marca con IA; 20 completaron planes de negocio en EMPRENDE (25%); y 25 implementan bioemprendimientos sostenibles (33%), con 72% de participación femenina. Asimismo, 18 emprendedores ampliaron al menos un mercado de venta (30%). En conjunto, estos avances evidencian la articulación entre formación presencial y digital, el fortalecimiento de capacidades emprendedoras y la preparación de bases sólidas para el logro de los efectos previstos en 2026. Actores clave (públicos, privados, académicos y/o sociedad civil) trabajan colaborativamente para promover el aprovechamiento sostenible del patrimonio local de la Amazonía En 2025, la Red de emprendimiento juvenil en la Amazonía está en conformación, por lo que no se alcanzaron indicadores de adhesión ni de iniciativas conjuntas (0%). Se avanzó en la identificación y articulación con actores públicos, privados, académicos y de sociedad civil, mediante reuniones para coordinar acciones complementarias en favor de la población vulnerable de la Amazonía, evitando duplicidades. Como resultado, se concretó la participación en la Feria Gastronómica Trinacional Pando 2025, que permitió visibilizar emprendimientos locales, fortalecer vínculos interinstitucionales y sentar bases técnicas para futuras acciones conjuntas y políticas públicas. |  |  |  |
| Resumen de outputs, en comparación con los objetivos, incluyendo las actividades realizadas más importantes |  | (Informe sobre los avances, seleccionando los más significativos, orientándose en los indicadores del Marco Lógico. Indique los porcentajes de cumplimiento.) Jóvenes y mujeres han desarrollado habilidades para conservar, recuperar, transformar, aprovechar sosteniblemente y/o emprender con base en el patrimonio de sus territorios, contribuyendo a la conservación ambiental y de la biodiversidad. Se fortalecieron las habilidades de jóvenes y mujeres para el aprovechamiento sostenible del patrimonio local mediante la implementación del Hub móvil Yawa (100%) —nombre inspirado en una lengua indígena de Pando que significa Guardián del bosque—, diseñado para recorrer municipios del área rural y comunidades indígenas que no cuentan con acceso a procesos de formación debido a las distancias. El Yawa está equipado con conectividad satelital Starlink (100%), un aula inflable y equipamiento especializado para la transformación sostenible de alimentos, promoviendo el cuidado del medio ambiente y el impulso de emprendimientos locales. Asimismo, se elaboraron cinco materiales formativos contextualizados (166%) y 58 jóvenes (29%) participaron en procesos de formación en transformación de productos locales, con una alta participación femenina (78%), mientras que 25 jóvenes (16%) adquirieron habilidades digitales básicas. El menor avance en formación digital responde a factores de apropiación tecnológica y será abordado mediante ajustes metodológicos para consolidar integralmente este resultado en 2026. Jóvenes y mujeres han recibido capacitación empresarial, apoyo a medida y oportunidades de comercialización para iniciar/fortalecer sus (bio)negocios, contribuyendo a la conservación ambiental y de la biodiversidad. Se capacitó a 156 jóvenes y mujeres de Cobija y El Porvenir en gestión empresarial con enfoque de triple impacto, superando la meta anual (156%) y fortaleciendo las bases para la creación y consolidación de bioemprendimientos sostenibles, en articulación con gobiernos municipales. Asimismo, 77 participantes (85%) recibieron acompañamiento para iniciar o fortalecer emprendimientos (16 nuevos y 61 consolidados), con 81% de participación femenina, incluyendo asistencia técnica en diseño de marca y posicionamiento comercial. Se fortalecieron habilidades digitales empresariales en 20 (22%) jóvenes (80% mujeres), 13 beneficiarios accedieron a capital semilla con apoyo de Solidar Suiza y 22 jóvenes participaron en 36 oportunidades de comercialización, principalmente en mercados locales, evidenciando la expansión progresiva de sus negocios. Se han gestionado y/o fortalecido alianzas con actores clave para promover el aprovechamiento sostenible del patrimonio local en la Amazonía Durante 2025 se completó el mapeo de actores clave en los seis municipios (100%), como base estratégica para la articulación territorial y la planificación de alianzas. Asimismo, se consolidaron cinco alianzas estratégicas (86%) con gobiernos municipales y la Fundación PROFIN, fortaleciendo la sostenibilidad institucional, la implementación del proyecto y la escalabilidad de los resultados. |  |  |  |
| Efectos positivos inesperados |  | Un efecto positivo no previsto del proyecto ha sido la alta predisposición de gobiernos municipales del departamento de Pando —incluidos municipios no contemplados inicialmente— para incorporar a sus jóvenes y mujeres en las acciones del proyecto. Este interés por facilitar procesos de formación y apoyo a emprendimientos sostenibles evidencia la pertinencia de la iniciativa, y abre oportunidades concretas para ampliar su cobertura e impacto a nivel departamental. |  |  |  |
| Dificultades, desafíos y/o atrasos |  | Dificultades El incremento sostenido de precios de insumos y materias primas, en el contexto de la crisis económica nacional, ha afectado la capacidad operativa y financiera de los emprendimientos amazónicos, elevando los costos de producción y reduciendo sus márgenes de rentabilidad. Las grandes distancias y las condiciones de conectividad entre municipios del departamento de Pando dificultan el desplazamiento de equipos técnicos y participantes, lo que ha representado una dificultad para la implementación continua de los procesos de formación y acompañamiento en territorio. Desafíos Diseñar e implementar una estrategia operativa que optimice el desplazamiento del equipo técnico en los seis municipios de intervención, considerando la existencia de comunidades alejadas dentro de estos territorios, mediante el fortalecimiento de la logística territorial y la planificación de rutas para ampliar de manera efectiva la cobertura de los procesos de formación integral y asegurar el acceso oportuno de jóvenes y mujeres en la región amazónica. |  |  |  |
| Destinatarios directos (número total y características) |  | 214 jóvenes y/o mujeres han sido beneficiarios del Proyecto. Con la siguiente conformación: - Jóvenes y mujeres entre los 16 y 35 años, el 79% son mujeres. - El 82% de los destinatarios pertenecen a comunidades rurales de los municipios de intervención. - Jóvenes y mujeres de bajos ingresos que tienen más de una actividad económica. |  |  |  |
|  | N° de destinatarios directos de 12 a 30 años | 135 personas | N° de mujeres destinatarias directas | 170 mujeres |
| Destinatarios indirectos (número total y características) |  | 856 beneficiarios indirectos - Familias de los beneficiarios del proyecto (4 personas por beneficiario del proyecto) |  |  |  |

| Cambios de personal u otros cambios relevantes en la organización (incluir explicaciones) | NO APLICA |
| --- | --- |

FOTOS

| Nombre foto | Descripción |
| --- | --- |
| Hub Móvil Yawa | Llegada del Hub móvil Yawa a Cobija, en el Parque Piñata, uno de los principales espacios públicos de la ciudad. |
| Ganadores capital semilla | Entrega de los recursos de manera simbólica con la presencia de la alcaldesa del Gobierno Municipal de Cobija |
| Lanzamiento del Proyecto GAMP | Lanzamiento y presentación del Proyecto en el Municipio del Porvenir con la presencia de la alcaldesa. |

PERSPECTIVAS PARA EL SIGUIENTE AÑO

| Perspectivas y ajustes propuestos | Para 2026 se ajustará la estrategia de formación integral, priorizando modalidades más flexibles y una mayor articulación técnica, empresarial y comercial, a fin de corregir desviaciones. Asimismo, se fortalecerá la coordinación con los nuevos gobiernos municipales para asegurar la continuidad y sostenibilidad de las acciones en municipios estratégicos. |
| --- | --- |
| Situación de cofinanciamiento | Se han gestionado fondos del Ayuntamiento de Valladolid por un monto de 49.884 euros, destinados a fortalecer el proyecto de MMF en la Amazonía. Asimismo, se encuentran en proceso de gestión recursos adicionales con el BID, la FAO y el Ayuntamiento de Málaga. |
| Uso propuesto del saldo total (máx. 250 caracteres) | Ver informe financiero. |
| Comentarios y/o preguntas |  |

ORGANIZACIÓN (Solamente llenar si la organización maneja más de un proyecto)

| Moneda | BOB | USD/ EUR (Subraye) |
| --- | --- | --- |
| Saldo del año anterior | 4.539.000,38 | 652.155,23 |
| Ingresos totales de la organización durante el período del informe | 14.079.424,49 | 2.022.905,82 |
| Gastos totales de la organización durante el período del informe | 9.866.948,48 | 1.417.665,01 |
| Saldo total | 8.751.476,38 | 1.257.396,03 |

Datos preliminares al 30.01.26, importes sujetos a cambios por cierre de Estados Financieros y auditoría.

| Principales proyectos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Título de proyecto | Breve descripción del proyecto (incluyendo número de destinatarios directos, logros principales y eventuales dificultades) | Gastos totales |
|  |  | USD/ EUR (Subraye) |
| Food heritage for youth-inclusive agrifood systems “Huellas” (FIDA) | Promover oportunidades económicas de jóvenes y mujeres basadas en el aprovechamiento sostenible del patrimonio alimentario/cultural y el cuidado del medio ambiente. 165 jóvenes. Logrando que 5 emprendimientos de triple impacto inicien en el Norte Potosí. Dificultad: Grandes distancias de las comunidades rurales. | 144.608,17 |
| Recursos Misereor (Administración de Recursos) | Fortalecer la articulación y efectividad de las copartes de Misereor en Bolivia, promoviendo procesos organizacionales eficientes, la defensa de derechos, el cuidado de la creación y el impulso de economías alternativas, resiliencia y alimentación saludable con protagonismo juvenil. | 284.043,33 |
| Step Up the Fight Against Sexual Explotation of Children, Youth Voice, Fondo Cross Country Coordinator “SUFASEC” (MOFA) | El proyecto busca que niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en toda su diversidad, vivan libres de explotación sexual, beneficiando a 21.000 personas menores de edad en 12 países de Asia y Latinoamérica. Un desafío central ha sido la coordinación efectiva de acciones entre países. En este marco, 30 jóvenes fortalecieron habilidades comunicacionales y de incidencia, promoviendo entornos seguros y libres de violencia. Como resultado, se lograron acuerdos binacionales sobre ESCN, aunque persiste como limitante la insuficiente voluntad política de algunas autoridades. | 489.694,54 |
| Juventud, Empleabilidad y Sostenibilidad frente al Cambio Climático en la Amazonía y Norte Potosí (KIA) | Impulsar la revalorización del patrimonio cultural y natural a través de la gastronomía y el empoderamiento de jóvenes como agentes de cambio, promoviendo la diversidad de productos, la conservación territorial y la adaptación al cambio climático para contribuir a la reactivación económica y la sostenibilidad en sus territorios. 480 beneficiarios. Logrando que los jóvenes conjuntamente actores del territorio participen de la revalorización de sus territorios. | 60.872,62 |
| Generando Oportunidades Socioeconómicas para jóvenes en situación de vulnerabilidad (GAMS) | Desarrollar habilidades técnicas, personales y empresariales de jóvenes del área urbana y periurbana a través de la formación en gastronomía y turismo en Sucre, para el empoderamiento económico a través de la inserción laboral y el emprendimiento. Jóvenes de 16 a 35 años de distritos periurbanos y urbanos del municipio de Sucre | 54.515,05 |

| Principales donantes e ingresos propios en el período del informe | BOB | USD/ EUR (Subraye) |
| --- | --- | --- |
| Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) | 4.377.458,17 | 628.945,14 |
| ICCO (Fortalecimiento Institucional) | 753.476,16 | 108.258,07 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores Holanda (MOFA) | 3.731.779,89 | 536.175,27 |
| Misereor | 2.178.401,87 | 312.988,77 |
| Kerk in Actie (KIA) | 330.773,07 | 47.524,87 |
| ACNUR | 200.001,29 | 28.735,82 |
| MCKNIGHT | 1.050.000,00 | 150.862,07 |
| TawaTawa | 840.000,00 | 120.689,66 |
| Ingresos Propios | 0,00 | 0,00 |

ANEXOS

La lista de anexos solo se puede modificar para añadir anexos adicionales. Si uno o varios de los anexos no se pueden enviar o solo se pueden enviar de forma modificada, se les pide adjuntar una breve nota de explicación.

- Informe de progreso según Marco Lógico, en el formato de MariaMarina Foundation

- Informe financiero y presupuesto actualizado para el siguiente año del proyecto (si el apoyo continúa), en el formato de MariaMarina Foundation

- Planillas de Sueldos del último mes de la gestión selladas por la Caja de Salud y/o respaldos de remuneraciones en caso de consultorías

- Extractos bancarios de las cuentas del proyecto del último mes de la gestión, explicando las diferencias entre saldo según banco y saldo según informe financiero (Formato disponible a solicitud)

- 3 fotos en alta calidad en el formato JPG

- Historia(s) de vida de 1 a 3 destinatarios/as directos/as (cada uno máximo 2 páginas, incluyendo fotos), que muestre(n) cómo ha cambiado su vida al ser parte del proyecto

- Cualquier otra información y/u otros documentos, acorde a lo establecido en el convenio del proyecto